|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к приказу Министерства образования и науки Мурманской области  от \_29.12.2015 № \_2386\_ |

**«План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению в 2015/2016 учебном году в Мурманской области**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат исполнения** |
| 1. **Анализ проведения ГИА – 9 в 2014/2015 учебном году** | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического и предметно-содержательного анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 в 2014/2015 учебном году: |  | Ковшира И.А., Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОКО,  ИРО | Анализ причин, влияющих на результаты ГИА – 9 |
| 1.1.1. | Издание сборника «Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Мурманской области в 2015 году» | август 2015 |
| 1.1.2 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий (далее – ПК) по результатам ГИА – 9 | август 2015 |
| 1.1.3. | Совещание со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), руководителями общеобразовательных организаций Мурманской области (далее – ОО) по итогам ГИА в 2015 году | 26 августа 2015 | Карпенко Н.Н.,  Ковшира И.А.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросу повышения качества общего образования |
| 1.1.4. | Участие специалистов Министерства образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), ГБУ МО «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее – ИРО) в работе совещаний с руководителями и заместителями руководителя в городах и районах области | сентябрь 2015 |
| 1.1.5. | Заседание коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2014/2015 учебном году и обеспечении реализации программ повышения качества образования в 2015/2016 учебном году» | октябрь 2015 |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА – 9 в основной период. Подготовка их к прохождению ГИА – 9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) по обязательным учебным предметам (математика и русский язык) | август- сентябрь 2015 | МОУО,  ОО | Увеличение числа выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании |
| 2.2. | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Мурманской области в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015,  в течение года | ИРО,  МОУО,  ОО | Реализация мероприятий по повышению квалификации учителей-предметников |
| 2.3. | Реализация проекта поддержки школ с устойчиво низкими образовательными результатами, работающих в сложных социальных условиях | в течение года | Повышение качества образования обучающихся |
| 2.4. | Грантовая поддержка школ, реализующих инновационные проекты, направленные на повышение качества образования | январь-февраль 2016 |
| 2.5. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников на основе персонифицированного подхода к дополнительному профессиональному образованию с учетом различий в профессиональном уровне слушателей: | сентябрь 2015 - июнь 2016 | ИРО | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников |
| 2.5.1. | Разработка и утверждение модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в части методики преподавания тем, вызвавших наибольшие затруднения у учащихся; формирования универсальных учебных действий учащихся, учебной мотивации | сентябрь- октябрь 2015 | ИРО |
| 2.5.2. | Внесение изменений в программы повышения квалификации, направленных на усиление практической направленности (включение практических занятий по вопросам применения эффективных методик преподавания предметов, методики выполнения заданий повышенного уровня сложности, обучения детей, испытывающих затруднения при изучении предметов) | сентябрь- октябрь 2015 | ИРО |
| 2.5.3. | Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО, работающих в сложных социальных условиях | ноябрь – декабрь 2015 | ИРО |
| 2.5.4. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников ОО, работающих в сложных социальных условиях, а также для молодых и малоопытных учителей-предметников, имеющих стаж работы в общеобразовательных организациях до 3 лет | октябрь 2015 | ИРО |
| 2.5.5. | Проведение обучающих вебинаров, семинаров, практикумов, мастер-классов «Эффективная система подготовки учащихся к ОГЭ» для учителей-предметников с учетом особенностей 2016 года | октябрь 2015 – апрель 2016 |  |
| 2.5.6. | Реализация дополнительной профессиональной программы «Развитие качества преподавания в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» для молодых и малоопытных учителей-предметников, имеющих стаж работы в общеобразовательных организациях до 3 лет | сентябрь 2015 – апрель 2016 |  |
| 2.5.7. | Обеспечение методического сопровождения (консультирования) по вопросам повышения качества общего образования, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи, на основе предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой аттестации «Трудные вопросы ОГЭ» | сентябрь 2015-май 2016 | ИРО |
| 2.6. | Внесение изменений и дополнений в программы курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА – 9 с учетом результатов аналитических отчетов ПК | сентябрь- октябрь 2015 | ИРО,  МОУО,  ОО | Совершенствование образовательной деятельности в системе повышения квалификации |
| 2.7. | Внедрение в систему повышения квалификации педагогических и руководящих работников очно-дистанционной формы повышения квалификации | сентябрь 2015 – июнь 2016 | ИРО |
| 2.8. | Организация стажировок педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, на базе высокорезультативных общеобразовательных организаций по итогам ГИА - 9 | сентябрь 2015 - март 2016 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников |
| 2.9. | Проведение заседаний учебно-методических объединений учителей общеобразовательных организаций «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА-9» | сентябрь 2015 | Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов |
| 1. **Нормативное правовое и инструктивное методическое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Подготовка постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Пакет нормативных правовых документов, инструктивных методических документов, в соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА – 9 в Мурманской области в 2015/2016 учебном году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в том числе: | в течение года | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО |
| 3.2.1. | - Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК);  - состава ГЭК | декабрь 2015 | Формирование и утверждение состава ГЭК |
| 3.2.2 | - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области;  - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК);  - инструкции по организации работы КК | январь 2016 | Формирование и утверждение состава КК |
| 3.2.3. | - Положения о ПК;  - инструкции по организации работы ПК | январь 2016 | Формирование и утверждение состава ПК |
| 3.2.4. | - инструкции для лиц, привлеченных к проведению ГИА – 9 | февраль-март  2016 | Разработка и утверждение инструкций |
| 3.2.5. | - сценариев действия организаторов, проводящих экзамен в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ) | февраль-март  2016 | Разработка и утверждение сценариев |
| 3.2.6. | Подготовка проектов приказов об утверждении: |  | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Формирование и утверждение: |
| - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС), назначения лиц, ответственных за формирование РИС | декабрь 2015 | РИС |
| - организационно-территориальной схемы проведения ГИА – 9 в Мурманской области (далее – ОТС) | декабрь 2015 | ОТС |
| - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ | январь 2016 | Форм заявлений |
| - форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2016 | Формы удостоверения |
| - транспортных схем доставки экзаменационных материалов | март  2016 | Транспортной схемы |
| - списка пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ ) | март  2016 | Списка ППЭ |
| - руководителей ППЭ | март  2016 | Состава руководителей ППЭ |
| - организаторов и работников в ППЭ | март  2016 | Состава организаторов и работников в ППЭ |
| 3.2.7. | Подготовка проекта приказа о проведении репетиционного экзамена по математике | март  2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. |  |
| 3.2.8. | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА – 9 в 2016 году | январь- апрель 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОКО,  ИРО | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 в соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА – 9** | | | | |
| 4.1. | Осуществление финансирования за счет средств регионального бюджета оплаты труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 (уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических специалистов в ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) | август – декабрь 2016 | Министерство, РЦОКО | Создание условий для оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.2. | Заключение договоров с физическими и (или) юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март – июнь 2016 | РЦОКО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9** | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение обучения: | март- май 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА  Повышение уровня профессиональной компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| - муниципальных координаторов |
| - руководителей ППЭ |
| - уполномоченных представителей ГЭК |
| - организаторов в ППЭ |
| - общественных наблюдателей |
| 5.2. | Обучение экспертов ПК, проведение для них квалификационных испытаний | март- май 2016 | ИРО |
| 1. **Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9** | | | | |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9 по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в дополнительный период (сентябрьские сроки): | август –сентябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Обеспечение равных прав участников ГИА-9 |
| - сбор заявлений | с 3 по 21 августа 2015 |
| - проведение ГИА – 9 в установленные сроки | с 7 по 22 сентября 2015 |
| 6.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в досрочный и основной периоды: |  |  | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем  числа обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ГВЭ  Обеспечение качества информации, загруженной в РИС  Мониторинг своевременности и достоверности сведений, внесенных в РИС по МОУО |
| 6.2.1. | формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: | январь-февраль  2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО |
| - списка ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |
| 6.2.2 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | апрель-март  2016 |
| - уполномоченных представителей ГЭК |
| - руководителей ППЭ |
| - организаторов в ППЭ |
| - технических специалистов в ППЭ |
| - членов предметных комиссий |
| - членов конфликтных комиссий |
| 6.3. | Планирование работы РЦОИ: | октябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОКО |
| - определение государственного областного учреждения, на которое будут возложены функции РЦОИ |
| - назначение руководителя РЦОИ |
| - утверждение Положения о РЦОИ |
| - утверждение Инструкции по организации РЦОИ |
| - утверждение списка лиц, привлекаемых к исполнению функций РЦОИ |
| - утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период организации и проведения ГИА |
| - утверждение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА |
| - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА |
| - утверждение списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА |
| - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к процедурам обработки экзаменационных материалов |
| - получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА – 9 | в период подготовки и проведения экзаменов | Ахметшина С.И., Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО |
| - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| - обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам | май-июнь 2016 |
| - формирование и выдача свидетельств о результатах ГИА-9 | июнь 2016 |
| 6.4. | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  | РЦОКО |  |
| - сведения о Министерстве образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | февраль 2016 |  |
| - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 01.03.2016 |  |
| - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
| - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты приказа Министерства | март, апрель, июнь, август 2016 (в зависимости от этапа) |  |
| - наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |
| - сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена |  |
| - распределение участников ГИА и работников по ППЭ | за 2 недели до начала этапа ГИА |  |
| - назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее чем за 3 дня до начала экзамена |  |
| - сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена |  |
| - результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | не позднее 10 дней после экзамена |  |
| - сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |
| - результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК |  |
| 6.5. | Проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА-9 с МОУО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) | 1 раз в квартал | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА |
| 6.6. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в соответствии с требованиями Порядка в части обеспечения:  - доступности ППЭ, в том числе (в случае необходимости) на дому, и аудиторий со специальной рассадкой;  - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;  - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов | март-июль 2016 |
| 6.7. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, проведение их обучения | январь-март, май 2016 | Обеспечение открытости и прозрачности процедуры проведения экзаменов |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9** | | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА – 9 обучающихся и их родителей (законных представителей) |  | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения  ГИА – 9 |
| 7.1.1. | Проведение региональных и муниципальных ученических и родительских собраний, в том числе в режиме ВКС | 1 раз в квартал |
| 7.1.2. | Проведение единого классного часа, в том числе в режиме ВКС |
| 7.1.3. | Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов | январь 2016 |
| 7.1.4. | Подготовка памяток для участников ГИА |
| 7.1.5. | Подготовка публикаций в СМИ и проведение пресс-конференций | ежемесячно | Министерство,  РЦОКО |
| 7.1.6. | «Прямая линия» с министром образования и науки Мурманской области Н.Н. Карпенко | 1 раз в квартал |
| 7.1.7. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА по телефонам «горячей линии» | постоянно |
| 7.2. | Ведение раздела официального сайта Министерства в сети «Интернет», размещение информации: |  | Ахметшина С.И., Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО |
| - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА – 9 по учебным предметам | до 31 декабря 2015 |
| - о сроках проведения ГИА | до 1 апреля 2016 |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | до 20 апреля 2016 |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 20 апреля 2016 |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА – 9** | | | | |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период проведения ГИА | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО,  РЦОКО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА |
| 8.2. | Проведение контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведения ГИА – 9: |  | Сергеева И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  МОУО | Проведение ГИА в соответствии с Порядком проведения ГИА – 9» |
|  | - соблюдение сроков внесения информации в РИС | февраль – март, июнь 2016 |
| - выполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА |
| - соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в общеобразовательных организациях |
| - организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением ГИА – 9 в ППЭ, распределение общественных наблюдателей по ППЭ | май 2016 |
| - готовность ППЭ к проведению экзаменов |
| - организация работы РЦОИ, предметных и конфликтной комиссий | июнь 2016 |