Приложение № 1

к приказу отдела по образования

администрации Ловозерского район

от 25.06.2021 № 211

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)  
по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся  
в Ловозерском районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель  Ожидаемый результат | * Формирование муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся, предусматривающей:   o оценку метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  o оценку метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  o оценку метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования;  o оценку функциональной грамотности;   * обеспечение объективности процедур оценки качества образования; * обеспечение объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников * наличие обоснованной муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся |
| 2 | Показатели для  оценки и определение методов сбора  информации | * в 100 % общеобразовательных учреждений (ОУ) назначен специалист, курирующий вопросы оценки качества образования; * 100% ОУ, реализующих адаптированные образовательные программы, имеют разработанную внутреннюю систему оценки результатов обучения; * организация и проведение муниципального мониторинга готовности к обучению в школе (предметные затруднения, читательская грамотность, индивидуальные затруднения при адаптации к начальной школе); * участие в мониторинге основных образовательных программ, размещенных на сайтах ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы, на предмет наличия разработанной внутренней системы оценки результатов обучения; * 50 % ОУ организуют работу с обучающимися по индивидуальным образовательным маршрутам; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | * 100 % обучающихся 9 и 11 классов завершили обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; * 100 % выпускников 9 классов продолжили обучение по образовательным программам среднего общего образования или поступили в профессиональные образовательные организации; * 100 % выпускников 9 и 11 классов с особыми образовательными потребностями продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; * наличие плана мероприятий ("дорожной карты") повышения качества подготовки обучающихся и преодоления школьной неуспешности (показатель по подготовке базового уровня); * организовано и проведено не менее 2 муниципальных семинаров и совещаний по вопросам оценки качества подготовки обучающихся. |
| 3 | Проведение мероприятий в  соответствии с  поставленными целями по различным  направлениям | Система оценки качества подготовки обучающихся призвана обеспечить участников образовательных отношений объективной достоверной информацией о качестве образования, состоянии системы образования на различных уровнях и направлениях совершенствования системы управления качеством образования.  Для этого требуется:  - сформировать нормативную базу для проведения муниципальных диагностических процедур;   * содействовать развитию системы региональных и муниципальных процедур качества образования, позволяющей наряду с федеральными процедурами оценивать качество образования, включая сбор данных; * обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам оценки качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур, реализации механизмов управления качеством образования; * сформировать механизмы привлечения общественности к оценке качества образования на региональном, муниципальном и школьном уровнях; * проводить комплексный анализ результатов оценочных процедур, в том числе на основе кластерного подхода; * обеспечивать методическое сопровождение ОУ на основе анализа результатов оценочных процедур; * проводить анализ факторов, влияющих на качество образования; * осуществлять информационное сопровождение реализации механизмов управления качеством образовательных результатов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Процесс сбора  информации в  соответствии с  поставленными целями | * результаты федеральных оценочных процедур (данные Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО), региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; * анализ региональных мониторингов; * результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений, метапредметных результатов обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; * результаты муниципального мониторинга готовности к обучению в школе (предметные затруднения, читательская грамотность, индивидуальные затруднения при адаптации к начальной школе); * анализ результатов самообследования ОО (контингент обучающихся, статус семей, кадровый педагогический состав, инфраструктура, результаты образовательной деятельности) |
| 5 | Анализ полученных  данных | - проведен анализ полученных данных, кластерный и комплексный анализ результатов по нескольким  процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО, региональные мониторинги, муниципальные мониторинги),  - подготовлены аналитические отчеты |
| 6 | Разработка и /  подготовка адресных рекомендаций | * подготовка методических рекомендаций по результатам муниципальных мониторингов, участия во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР), государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и иных оценочных процедур; * подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа для нескольких групп субъектов (для руководителей ОУ, для педагогических работников) |
| 7 | Принятие управленческих решений | * организованы и проведены семинары-совещания с руководителями, педагогами ОУ, круглый стол "Анализ реализации "дорожной карты" по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в Ловозерском районе на 2021-2022 учебный год; * проведены индивидуальные собеседования с руководителями ОУ, на основе анализа приняты управленческие решения |
| 8 | Оценка эффективности  решений | - проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту» |

План мероприятий («дорожная карта»)  
по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся  
в Ловозерском районе на 2021-2023 учебный годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **I** | **Мероприятия по организационно-методическому и технологическому сопровождению оценочных процедур** | | | |
| 1 | Проведение мониторинга кадровой обеспеченности отдела по образованию и ОУ по вопросам оценки качества образования | Август-сентябрь, ежегодно | Отдел по образованию,  ОУ | Приказы отдела по  образованию , ОУ по назначению ответственного за вопросы по оценке качества образования |
| 2 | Определение и утверждение перечня муниципальных оценочных процедур | Июнь-август ежегодно  (с учетом выявленных дефицитов в  подготовке обучающихся) | Отдел по образованию | Перечень муниципальных  оценочных процедур |
| 3 | Разработка и утверждение муниципальных диагностических работ | Сентябрь-октябрь 2021 | Отдел по образованию | Диагностические работы по исследованию предметных  достижений и метапредметных результатов обучающихся |
| 4 | Организация и проведение муниципальных диагностических работ по исследованию учебных предметных достижений (базовый, высокий, повышенный уровни), сформированности универсальных учебных действий, метапредметных результатов, индивидуальных затруднений обучающихся, в том числе детей с ОВЗ | Ежегодно,  в соответствии с  Планом работы | Отдел по образованию,  ОУ | Проведены мониторинговые  исследования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 5 | Разработка и реализация Плана-графика («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ловозерском районе» | Сентябрь ежегодно | Отдел по образованию | План-график  («дорожная  карта») подготовки и  проведения ГИА |
| 6 | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Ловозерском районе | Июнь-август ежегодно | Отдел по образованию | Приказ отдела по образованию |
| 7 | Участие в мониторинге основных образовательных программ, размещенных на сайтах ОО, реализующих адаптированные основные образовательные программы, на предмет наличия разработанной внутренней системы оценки результатов обучения | Январь-февраль 2022 | Отдел по образованию,  ОУ | Аналитический отчет |
| 8 | Разработка и реализация Плана-графика проведения в Ловозерском районе Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР), организация анализа результатов ВПР и подготовка рекомендаций | В соответствии с графиком проведения ВПР | Отдел по образованию,  ОУ | План-график, аналитическая  справка, рекомендации |
| 9 | Организация участия образовательных организаций региона в региональной оценке по модели PISA | В соответствии с графиком проведения исследований | Отдел по образованию,  ОУ | Участие ОУ муниципалитета в региональной оценке по модели  PISA |
| 10 | Мониторинг по количеству обучающихся, начавших и завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, продолживших обучение, в том числе выпускников с ОВЗ | Август-сентябрь, ежегодно | Отдел по образованию,  ОУ | Сведения о  количестве обучающихся, завершивших обучение по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования,  продолживших обучение, в том числе детей с ОВЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождениюразвития муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Проведение комплексного анализа результатов по нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО, региональные мониторинги, региональная оценка по модели PISAu др.) | Сентябрь-ноябрь  2022 | Отдел по образованию | Аналитический отчет |
| 2 | Проведение анализа по результатам муниципального уровня учебных предметных достижений, метапредметных  результатов, индивидуальных затруднений обучающихся | Ежегодно, в соответствии с графиком работ | Отдел по образованию | Аналитические справки, отчеты |
| 3 | Проведение анализа о состоянии организации работы отдела по образованию, деятельности ОУ по вопросам качества образования | Ежегодно,  в соответствии с  Планом работы | Отдел по образованию,  ОУ | Аналитические справки, отчеты |
| 4 | Подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа для нескольких групп субъектов (для руководителей педагогических работников ОУ) | Октябрь- ноябрь ежегодно | Отдел по образованию | Адресные рекомендации |
| **III** | **Мероприятия по повышению квалификации по вопросам оценки качества подготовки обучающихся** | | | |
| 1 | Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария | В соответствии с планом- графиком курсовой подготовки | Отдел по образованию,  ОУ | Повышение квалификации  руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам анализа и использования  результатов различных  оценочных процедур,  использования оценочного  инструментария |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** | **Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению региональной системы оценки качества подготовки обучающихся** | | | |
| 1 | Проведение круглого стола "Реализация "дорожной карты" по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в Ловозерском районе на 2021-2022 гг." | Ноябрь 2021 | Отдел  по образованию,  ОУ | Проведен анализ и обсуждение реализации мероприятий по развитию муниципальной  системы оценки качества  подготовки обучающихся в Лововзерском районе, даны  предложения по принятию управленческих решений |
| 2 | Проведение совещаний с руководителями ОО по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Ежегодно, в соответствии с планом работы | Отдел  по  образованию | Дан анализ подготовки к государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями ОО "Об анализе результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования | Ежегодно, в соответствии с планом работы | Отдел  по  образованию | Проведен анализ результатов государственной итоговой  аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования |
| **V** | **Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся** | | | |
| 1 | Информационное наполнение раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования | Ежегодно | Отдел  по  образованию | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки  обучающихся (в муниципальных СМИ, на официальных сайтах) |
| 2 | Освещение вопросов развития муниципальной системы оценки качества образования на официальных сайтах ОУ, официальных группах в социальных сетях | Ежегодно | Отдел по  образованию,  ОУ | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки  обучающихся (в муниципальных СМИ, на официальных сайтах) |