Приложение № 4

 к приказу отдела по образованию

администрации Ловозерского района

от 25.06.2021 № 211

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации системы организации воспитания обучающихся
в Ловозерском районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦельЗадачиОжидаемый результат | * Создание муниципальных механизмов управления развитием системы организации воспитания обучающихся;
	+ формирование информационной основы оценки эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организациях района (Оу)в целях принятия обоснованных решений;
* выявление лучших практик ОУ для обобщения позитивного опыта организации воспитательной работы;
* своевременное выявление дефицитов в организации воспитания обучающихся для планирования мероприятий по их преодолению;
* повышение эффективности и качества организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Ловозерского района;
* обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на сонове отечественных традиций
* наличие обоснованных муниципальных механизмов управления развитием системы организации воспитания обучающихся;
 |
|  | Целевые показателиэффективности | * не менее 50% заместителей директоров по воспитательной работе ОУ района повысили управленческие компетенции по вопросам повышения эффективности организации воспитания обучающихся образовательных учреждений;
 |
| 2 | Показатели для оценки и определение методов сбора информации | **Блоки показателей мониторинга:*****1. Блок показателей по выявлению подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся***- наличие специалистов в ОУ по вопросам воспитания; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | * наличие инновационных площадок по вопросам воспитания;
* участие в региональных проектах по вопросам воспитания;
* участие в федеральных проектах по вопросам воспитания;
* наличие разработанных в ОУ программ (ДООП, программ воспитания), имеющих экспертное заключение (разного уровня);
* наличие разработанных в ОУ методических материалов по воспитанию, наличие методических материалов, программ по воспитанию, победивших в региональных, федеральных конкурсах;
* организация работы с педагогами, осуществляющими процесс воспитания в образовательном учреждении;
* наличие повышения квалификации педагогами по вопросам воспитания;
* наличие у педагогических работников квалификационных категорий;
* участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;
* наличие системы стимулирования и поощрений для педагогов по организации

 воспитательной работы***2. Блок показателей по реализации программ, направленных на воспитание обучающихся**** наличие программы воспитания;
* реализация воспитательных практик в деятельности ОУ;
* наличие плана воспитательной работы ОУ;
* доля учащихся, охваченных внеурочной занятостью (%);
* доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования ОУ (%);
* наличие и функционирование органов ученического (детского) самоуправления;
* наличие и функционирование детских общественных организаций/объединений, клубов;
* регулярность использования разных видов деятельности обучающихся в воспитательной работе в ОУ;
* активность участия обучающихся в мероприятиях;
* участие родителей в воспитательной работе ОУ;
* сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта др.;
* использование форм работы ОУ с детьми с ОВЗ в воспитательной работе ОУ;
* использование проектной деятельности и социально-значимых практик в воспитательной работе ОУ
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***3. . Блок показателей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся*** - наличие в ОУ программы по профилактике правонарушений и совместных планов работы  с КДН и ЗП, ОП по обслуживанию Ловозерского района МО МВД РФ «Оленегорский»;* результативность деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений (указать динамику правонарушений за три последних года);
* доля обучающихся «группы риска», охваченных дополнительным образованием (%);
* участие обучающихся «группы риска» в мероприятиях ОУ (%);
* наличие профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
* работа с родителями обучающихся «группы риска» по профилактике правонарушений.
 |
| 3 | Проведение мероприятий в соответствии с поставленными целями | - адресная помощь педагогам ОУ  |
| 4 | Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями | - открытые данные, результаты мониторингов  |
| 5 | Анализ полученных данных | - проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет |
| 6 | Разработка / подготовкаадресных рекомендаций | - разработаны методические рекомендации по организации воспитательной работы в ОО |
| 7 | Принятие управленческихрешений | - проведены семинары-совещания для руководителей ОУ, специалистов, ответственных за воспитательную работу в ОУ |
| 8 | Оценка эффективностиуправленческих решений | - проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет, внесены коррективы в «дорожную карту» реализации муниципальной системы оценки качества образования |

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации системы организации воспитания и социализации обучающихся
в Ловозерском районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Проведение мониторинга эффективности организации воспитания обучающихся образовательных учреждений и механизма её реализации  | сентябрь – октябрь 2021 года июль 2022 | Отдел по образованию,ОУ | Проведен мониторинг эффективности организациивоспитания обучающихся и механизм реализации в образовательных учреждениях района. Справка по итогам мониторинга.  |
| 2 | Проведение исследования профессиональных затруднений педагогов по вопросу организации воспитательной работы | Ноябрь - декабрь2021 | Отдел по образованию,ОУ | Аналитическая справка |
| 3 | Формирование на основе выявленных дефицитов перечня методических мер и мероприятий для оказания методической поддержки | Январь 2022 | Отдел по образованию | Пакет рекомендаций на основе результатов исследования  |
| 4 | Формирование базы информационных, методических материалов по воспитательной работе в ОУ | Февраль –май 2022 | Отдел по образованию,ОУ | Создан электронный банкматериалов |
| 5 | Размещение актуальной информации на официальном сайте отдела по образованию по вопросам оценки качества воспитания | постоянно | Отдел по образованию | Размещение информации на сайте отдела по образованию |
| 6 | Участие в семинаре-совещании для специалистов МОУО, педагогов по вопросам организации воспитания обучающихся | Сентябрь 2021 | Отдел по образованию | Обеспечено участиеСпециалистов отдела по образованию педагогов в семинаре- совещании |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 7 | Информационное сопровождение системы организации воспитания обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте отдела по образованию | В течение 2021-2023 | Отдел по образованию | Информирование общественности о проведении эффективности организациивоспитания обучающихся ОУ района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 5 | Размещение актуальной информации на официальном сайте отдела по образованию по вопросам оценки качества воспитания | постоянно | Отдел по образованию | Размещение информации на сайте отдела по образованию |
| 6 | Участие в семинаре-совещании для специалистов МОУО, педагогов по вопросам организации воспитания обучающихся | Сентябрь 2021 | Отдел по образованию | Обеспечено участиеСпециалистов отдела по образованию, педагогов в семинаре- совещании |
| 10 | Информационное сопровождение системы организации воспитания обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте отдела по образованию | В течение 2021-2023 | Отдел по образованию | Информирование общественности о проведении эффективности организациивоспитания обучающихся ОУ района |