Приложение № 4

к приказу отдела по образованию

администрации Ловозерского района

от 25.06.2021 № 211

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)  
по реализации системы организации воспитания обучающихся  
в Ловозерском районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель  Задачи  Ожидаемый результат | * Создание муниципальных механизмов управления развитием системы организации воспитания обучающихся;   + формирование информационной основы оценки эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организациях района (Оу)в целях принятия обоснованных решений; * выявление лучших практик ОУ для обобщения позитивного опыта организации воспитательной работы; * своевременное выявление дефицитов в организации воспитания обучающихся для планирования мероприятий по их преодолению; * повышение эффективности и качества организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Ловозерского района; * обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на сонове отечественных традиций * наличие обоснованных муниципальных механизмов управления развитием системы организации воспитания обучающихся; |
|  | Целевые показатели  эффективности | * не менее 50% заместителей директоров по воспитательной работе ОУ района повысили управленческие компетенции по вопросам повышения эффективности организации воспитания обучающихся образовательных учреждений; |
| 2 | Показатели для оценки и определение методов сбора информации | **Блоки показателей мониторинга:**  ***1. Блок показателей по выявлению подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся***  - наличие специалистов в ОУ по вопросам воспитания; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | * наличие инновационных площадок по вопросам воспитания; * участие в региональных проектах по вопросам воспитания; * участие в федеральных проектах по вопросам воспитания; * наличие разработанных в ОУ программ (ДООП, программ воспитания), имеющих экспертное заключение (разного уровня); * наличие разработанных в ОУ методических материалов по воспитанию, наличие методических материалов, программ по воспитанию, победивших в региональных, федеральных конкурсах; * организация работы с педагогами, осуществляющими процесс воспитания в образовательном учреждении; * наличие повышения квалификации педагогами по вопросам воспитания; * наличие у педагогических работников квалификационных категорий; * участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства; * наличие системы стимулирования и поощрений для педагогов по организации   воспитательной работы  ***2. Блок показателей по реализации программ, направленных на воспитание обучающихся***   * наличие программы воспитания; * реализация воспитательных практик в деятельности ОУ; * наличие плана воспитательной работы ОУ; * доля учащихся, охваченных внеурочной занятостью (%); * доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования ОУ (%); * наличие и функционирование органов ученического (детского) самоуправления; * наличие и функционирование детских общественных организаций/объединений, клубов; * регулярность использования разных видов деятельности обучающихся в воспитательной работе в ОУ; * активность участия обучающихся в мероприятиях; * участие родителей в воспитательной работе ОУ; * сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта др.; * использование форм работы ОУ с детьми с ОВЗ в воспитательной работе ОУ; * использование проектной деятельности и социально-значимых практик в воспитательной работе ОУ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***3. . Блок показателей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся***  - наличие в ОУ программы по профилактике правонарушений и совместных планов работы  с КДН и ЗП, ОП по обслуживанию Ловозерского района МО МВД РФ «Оленегорский»;   * результативность деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений (указать динамику правонарушений за три последних года); * доля обучающихся «группы риска», охваченных дополнительным образованием (%); * участие обучающихся «группы риска» в мероприятиях ОУ (%); * наличие профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками; * работа с родителями обучающихся «группы риска» по профилактике правонарушений. |
| 3 | Проведение мероприятий в соответствии с поставленными целями | - адресная помощь педагогам ОУ |
| 4 | Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями | - открытые данные, результаты мониторингов |
| 5 | Анализ полученных данных | - проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет |
| 6 | Разработка / подготовка  адресных рекомендаций | - разработаны методические рекомендации по организации воспитательной работы в ОО |
| 7 | Принятие управленческих  решений | - проведены семинары-совещания для руководителей ОУ, специалистов, ответственных за воспитательную работу в ОУ |
| 8 | Оценка эффективности  управленческих решений | - проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет, внесены коррективы в «дорожную карту» реализации муниципальной системы оценки качества образования |

План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации системы организации воспитания и социализации обучающихся  
в Ловозерском районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Проведение мониторинга эффективности организации воспитания обучающихся образовательных учреждений и механизма её реализации | сентябрь – октябрь 2021 года  июль 2022 | Отдел по образованию,  ОУ | Проведен мониторинг  эффективности организации  воспитания обучающихся и механизм реализации в образовательных учреждениях района.  Справка по итогам мониторинга. |
| 2 | Проведение исследования профессиональных затруднений педагогов по вопросу организации воспитательной работы | Ноябрь - декабрь  2021 | Отдел по образованию,  ОУ | Аналитическая справка |
| 3 | Формирование на основе выявленных дефицитов перечня методических мер и мероприятий для оказания методической поддержки | Январь 2022 | Отдел по образованию | Пакет рекомендаций на основе результатов исследования |
| 4 | Формирование базы информационных, методических материалов по воспитательной работе в ОУ | Февраль –май  2022 | Отдел по образованию,  ОУ | Создан электронный банк  материалов |
| 5 | Размещение актуальной информации на официальном сайте отдела по образованию по вопросам оценки качества воспитания | постоянно | Отдел по образованию | Размещение информации на сайте отдела по образованию |
| 6 | Участие в семинаре-совещании для специалистов МОУО, педагогов по вопросам организации воспитания обучающихся | Сентябрь 2021 | Отдел по образованию | Обеспечено участие  Специалистов отдела по образованию  педагогов в семинаре- совещании |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 7 | Информационное сопровождение системы организации воспитания обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте отдела по образованию | В течение  2021-2023 | Отдел по образованию | Информирование общественности о проведении эффективности организации  воспитания обучающихся ОУ района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 5 | Размещение актуальной информации на официальном сайте отдела по образованию по вопросам оценки качества воспитания | постоянно | Отдел по образованию | Размещение информации на сайте отдела по образованию |
| 6 | Участие в семинаре-совещании для специалистов МОУО, педагогов по вопросам организации воспитания обучающихся | Сентябрь 2021 | Отдел по образованию | Обеспечено участие  Специалистов отдела по образованию,  педагогов в семинаре- совещании |
| 10 | Информационное сопровождение системы организации воспитания обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте отдела по образованию | В течение  2021-2023 | Отдел по образованию | Информирование общественности о проведении эффективности организации  воспитания обучающихся ОУ района |